## Červenec
červenec
	DOVOLENÁ			TODO
1.7. st
2.7. čt
3.7. pá
4.7. so				Petr+Martin: Objednat 1U servery, 2 stejne s dostatkem RAM, mozna ABACUS, pouziti pro XENostroj (mozna 2 XENostroje pro VSB-Basic a VSB-Advanced lokalitu)
5.7. ne
6.7. po
7.7. út				Zdeněk: Implementce rozšíření testovacího systému (soubor jako příloha apod.). PROVOZNÍ TÝM: Rozdělení prvků (do učeben, do nových lokalit)
8.7. st				Martin: Objednat octopusy k MOXA kartám
9.7. čt
10.7. pá				Martin: Dát k dispozici Filu + MOXA karty s octopusy pro instalaci serveru nové lokality VSB-Advanced (počet RS-232 podle počtu prvků v VSB-Advanced)
11.7. so
12.7. ne				Zdeněk: Integrace testovacího systému na produkčních lokalit
13.7. po		M.M
14.7. út		M.M		Instalace skříňových racků na J257
15.7. st		M.M		Zdeněk: Návrh testovacích pravidel pro projekt POS, konzultace s Petrem
16.7. čt		M.M
17.7. pá		M.M
18.7. so	P.G.	M.M
19.7. ne	P.G.	M.M		Adam+Katka+Zdeněk: Instalace serveru+MOXA nové lokality VSB-Advanced (zatím bez konfigurace v Configuratoru) – z Fila serveru
20.7. po	P.G.	M.M
21.7. út	P.G.	M.M
22.7. st	P.G.	M.M		Zdeněk: Úpravy zadání projektu POS (ve Virtlabu) podle Petrových poznámek, dokument poslat i Petrovi pro vystavení na stránkách POS
23.7. čt	P.G.	M.M
24.7. pá	P.G.	M.M
25.7. so	P.G.	M.M
26.7. ne	P.G.	M.M		Implementace testovacích pravidel k úlohám projektu POS ve Virtlabu
27.7. po	P.G.	M.M
28.7. út	P.G.	M.M
29.7. st	P.G.	M.M
30.7. čt	P.G.	M.M		Zdeněk – 1.verze úloh POS (HTML), poslat Petrovi k okomentování
31.7. pá	P.G.	M.M		Integrace JWS launcheru konzolového appletu Petra Hrubého

Na sale v lokalitě Ostrava jsou 2x 1U XENy, sjednotit na jeden novy, druhý nový použít jako XENostroj Advanced lokality. 1x MOXA v Ostravě (řídící server) je nevyužita, 1 x skrini bez octopusu, 2x 4p od Adama. Objednat 1 octopus

## Srpen
srpen
	DOVOLENÁ		TODO
1.8. so	P.G.	M.M.
2.8. ne		M.M.
3.8. po
4.8. út			(Dodávka: síťové prvky z ICS, nové servery ?)
5.8. st			SCHUZKA PROVOZNIHO TYMU
6.8. čt
7.8. pá
8.8. so
9.8. ne			Martin: Příprava XEN serverů pro lokality Basic a Advanced (z nových serverů)
10.8. po			10.8. - „velký třesk“ - přesuny síťových prvků mezi učebnami a Virtlabovými lokalitami (VSB-Basic, VSB-Advanced), zadrátování a konfigurace lokality Basic a Advanced
11.8. út			Rezerva pro „velký třesk“
12.8. st			Zdeněk, Katka: Navrhnout a implementovat testovací úlohu přes všechny prvky pro Advanced a Basic lokalitu
13.8. čt			Kopírování vybraných úloh z lokality Basic na Advanced, Testování obou lokalit
14.8. pá			Petr dodá Zdeňkovi komentáře k návrhu úloh POS pro Virtlab
15.8. so	P.G.
16.8. ne	P.G.		Zdeněk: Katka: Archiv konfigurací – implementace do produkce + dále testování
17.8. po	P.G.		Ověřování automatického testování u projektu POS
18.8. út	P.G.
19.8. st	P.G.
20.8. čt	P.G.
21.8. pá	P.G.		Adam: Ověření projektu POS (všech variant) nezávislou osobou – nakonfigurování, automatické otestování
22.8. so	P.G.		Zdeněk: zapracování komentářů P.G. K úlohám POS a jejich implementace do Virtlabu + otestování
23.8. ne
24.8. po
25.8. út
26.8. st
27.8. čt
28.8. pá
29.8. so
30.8. ne
31.8. po			Import nových úloh POS + TPS do Virtlabu, otestování

## Září
září
	DOVOLENÁ		TODO
1.9. út
2.9. st
3.9. čt	P.G. ?
4.9. pá	P.G. ?
5.9. so	P.G. ?
6.9. ne	P.G. ?
7.9. po	ŠKOLENÍ (P.G.,M.M.,A.J.)
8.9. út	ŠKOLENÍ (P.G.,M.M.,A.J.)
9.9. st	ŠKOLENÍ (P.G.,M.M.,A.J.)
10.9. čt	ŠKOLENÍ (P.G.,M.M.,A.J.)
11.9. pá			dálkaři POS – 1. tutoriál
12.9. so
13.9. ne
14.9. po			začátek semestru
15.9. út
16.9. st
17.9. čt
18.9. pá
19.9. so
20.9. ne
21.9. po
22.9. út
23.9. st
24.9. čt
25.9. pá
26.9. so
27.9. ne
28.9. po
29.9. út
30.9. st	Grygárek P+J, Milata, Jeníček: Import nových úloh SPS do Virtlabu, otestování

## Do konce roku
31.10.2009	Import a ověření úloh SPS
15.10.2009	Instalace monitorovacího řešení z projektu Cesnet (pro 3 lokality)
31.10.2009	deadline projektu FR Cesnet
	Instalace a integrace lokality OBAKA