## List1
	hodin práce		náklady v Kč
Specifikovaný cíl	implementátoři	pedagogové	implementátoři	pedagogové

zpracování podrobného uživatelského manuálu	12	4	1,200.00 Kč	1,600.00 Kč
rozšíření stávající příručky pro tvůrce úloh		8	0.00 Kč	3,200.00 Kč
úprava existujícího zadání semestrálního projektu POS s ohledem na laboratorní prvky ve Virtlabu		8	0.00 Kč	3,200.00 Kč
vytvoření a instalace dostatečného množství virtuálních PC, příprava výchozích konfigurací síťových služeb požadovaných projektem POS	8	8	800.00 Kč	3,200.00 Kč
vytvoření dokumentace popisující rozdíly v konfiguracích mezi modely laboratorních zařízení		4	0.00 Kč	1,600.00 Kč
úprava laboratorních úloh realizovaných na cvičeních předmětů POS, SPS a TPS a vložení do systému Virtlab včetně otestování. Cca 27 úloh celkem.	108	27	10,800.00 Kč	10,800.00 Kč
úprava a rozšíření rezervačního systému Virtlabu pro skupinové rezervace a implementace práce se skupinami studentů	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč
implementace omezení individuálních rezervací s ohledem na týdenní rozvrh prezenční výuky	16		1,600.00 Kč	0.00 Kč
opatření pro zefektivnění poloautomatické kontroly generováním protokolů s unifikovanou strukturou	16		1,600.00 Kč	0.00 Kč
implementace mechanizmů pro připojování testovacích sond a vkládání testovacích skriptů včetně uživatelského rozhraní	56	16	5,600.00 Kč	6,400.00 Kč
implementace testovacího algoritmu včetně archivace výsledků testů funkčnosti řešení	32	8	3,200.00 Kč	3,200.00 Kč
návrh a implementace modulu tvorby formulářů pro doplňující informace k řešení	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč
návrh a implementace modulu pro sběr a archivaci doplňujících informací k řešeným úlohám s podporou verzování	24		2,400.00 Kč	0.00 Kč
implementace použití doplňujících informací k řešení úlohy v testovacích skriptech	8		800.00 Kč	0.00 Kč
implementace modulu a uživatelského rozhraní pro vkládání výsledků hodnocení řešení včetně generování sestav souhrnných výsledků	20		2,000.00 Kč	0.00 Kč

Práce hodin celkem	348	83
Práce náklady celkem			34,800.00 Kč	33,200.00 Kč

Hodinová sazba práce implementátora	100
Hodinová sazba práce pedagoga	400

## List2
Odměny řešitelům – koordinační práce a integrace řešení do provozního prostředí. Údržba technické dokumentace a specifikace architektury.	14000	5.41%
Soc. a zdrav. pojištění	5180	2.00%
Stipendia	34,800.00 Kč	13.44%
OON	33,200.00 Kč	12.82%
Laboratorní síťové prvky – ostatní	171832	66.34%
Náklady celkem	259012	100.00%